附件2

全市深入实施农业“十百千”工程促进产业兴旺2018年工作任务清单

| 工作 任务 | 主要内容、标准、要求 | 完成 时间 | 责任单位 | 调度协调 部门 | 考核验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “十企百社千户”工程 | 1、培育4家龙头企业挂牌或股改。推动冷水滩、祁阳、东安、江永等县区各完成1家涉农龙头企业在省区域性股权交易市场挂牌或股改。 | 12月 | 市政府金融办、市农委、市林业局、市畜牧水产局、市财政局、市经信委 | 市政府金融办 | 4家涉农企业在省区域性股权交易市场挂牌或完成股改。 |
|  | 2、培育33个农民专业合作社示范社。成功培育33个有实力、有品牌、运行规范、与社员利益联结紧密的达到县级以上农民合作社示范社申报条件的农民专业合作社示范社。 | 11月 | 市农经站、市农委、市林业局、市畜牧水产局、市财政局 | 市农经站 | 获县级以上认定33个。 |
|  | 3、发展330户家庭农（林）场示范场。大力培育扶持330户产业特色明显、经营管理规范、综合效益好、带动能力强的达到县级以上《家庭农场认定管理办法》要求的家庭农（林）场示范场。 | 11月 | 市农经站、市农委、市林业局、市畜牧水产局、市财政局 | 市农经站 | 获县级以上认定330户。 |
| “十片百园千名”工程 | 4、创建3个省级优质农副产品供应示范基地。建设20个市级优质农副产品供应示范基地，择优打造成功柑桔、油茶、生猪等产业为主的省级优质农副产品供应示范基地3个。 | 12月 | 市农委、市林业局、市畜牧水产局、市财政局 | 市农委 | 特色优势明显，产业基础好，发展潜力大，带动能力强，符合绿色有机农产品生产要求，获省级认定。 |
|  | 5、建设现代农业产业园。创建成功现代农业省级特色产业园10个以上，认定现代农业产业园市级示范园34个。 | 12月 | 市农委、市林业局、市畜牧水产局、市财政局 | 市农委 | 获省级认定10个、市级认定34个。 |
|  | 6、组织1000名农技人员下基层。从市级单位选派100名，从县区选派400名、乡镇选派500名农技人员下基层提供技术服务。实施“新型职业农民培训”工程。 | 12月 | 市科技局、市农委、市林业局、市畜牧水产局、市农机局、 | 市科技局 | 提供农技人员名单，对口扶持单位名称，抽查服务效果。 |
| 品牌提升 | 7、打造区域公用品牌。打造“永州之野”市级农业公用品牌，入选湖南“十大农业区域品牌”；各县区重点将有一定市场知名度的农产品打造一个单品类的县级公用品牌。 | 12月 | 市农委、市林业局、市畜牧水产局、市财政局、市文体广新局、市供销联社 | 市农委 | 完成品牌策划设计、包装营销、宣传发布、工商注册 |
|  | 8、打造农业企业品牌。打造优质稻、柑桔、油茶、茶叶等种植业企业品牌12个；打造生猪、鸡蛋、肉牛等养殖业企业品牌3个。 | 12月 | 市农委、市林业局、市畜牧水产局、市财政局、市经信委 | 市农委 | 完成品牌策划设计、包装营销、宣传发布 |
|  | 9、打造特色农产品品牌。按“一县一特”布局，每个县区至少打造或联合打造1个知名特色农产品品牌。 | 12月 | 市农委、市林业局、市畜牧水产局、市商务和粮食局、市工商局、市供销联社 | 市农委 | 完成“一县一特”品牌策划设计、包装营销、宣传发布 |
| 质量强农 | 10、推行农业生产标准化。制修订农业技术规范35项以上；新增“三品一标”农产品认证81个；创建市级农业标准化示范基地65个以上。推进道县、冷水滩区创建国家农产品质量安全县，支持祁阳、蓝山、零陵等3个县区创建省级农产品质量安全县，启动创建国家农产品质量安全市工作。 | 12月 | 市农委、市林业局、市畜牧水产局、市质监局、市科技局、市商务和粮食局、市食药监局、市财政局 | 市农委 | 达到“操作有规范、过程有纪录、产品有标识、市场有监管、质量可追溯”的农业标准化要求，获相关单位认定。 |
|  | 11、大力发展绿色生态产业。基本完成全市水稻生产功能区、油菜籽生产保护区划定工作，推进绿色生态产业向优势产区和现代农业产业园集中；发展绿肥种植100万亩，推广测土配方施肥1000万亩次，推广全程绿色防控应用面积105万亩，新创建标准化区域服务站12个，推广专业化统防统治174万亩。在养殖大县整建制推进畜禽粪污资源化利用试点，实现病死动物无害化收集转运处理全覆盖。 | 12月 | 市农委、市林业局、市畜牧水产局、市财政局、市环保局 | 市农委 | 按任务完成。 |
|  | 12、加强农产品质量安全监管。推进市县乡三级农产品质量安全监管机构标准化建设，加强生产经营企业自检能力建设。示范基地全部实行农产品产地准出和质量安全可追溯，推进食用农产品合格证管理试点；加强农药、兽药、饲料、肥料（有机肥）生产企业监管和执法；市县级例行监测和监督抽查2000批次以上，其中定量检测600批次以上，各乡镇开展监督抽查和风险排查500批次以上。 | 12月 | 市农委、市畜牧水产局、市质监局、市工商局、市食药监局、市财政局 | 市农委 | 按任务完成。 |
| 产业融合 | 13、推进农产品加工和冷链物流建设。以柑橘、茶叶等产业集聚区为重点，支持农产品产地初加工示范基地建设。新増4个省级龙头企业；支持冷水滩、祁阳、江华、蓝山、道县建设冷藏库，引进一批冷链物流企业，推进永州粮食仓储物流产业园建设。 | 12月 | 市农委、市发改委、市商务和粮食局、市经信委、市财政局、市畜牧水产局、市食药监局 | 市农委 | 按任务完成。 |
|  | 14、大力发展农业新产业新业态。实施休闲农业和乡村旅游精品工程，创建3个以上市级以上休闲农业示范园；创建一批休闲农业示范县、示范乡村和示范点。启动智慧乡村游，做大做强森林旅游产业，鼓励畜禽水产养殖企业向休闲农业转变。 | 12月 | 市农委、市林业局、市畜牧水产局、市民政局、市财政局、市国土资源局、市住建局、市文体广新局、市旅游局 | 市农委 | 按任务完成。 |
| 科技支撑 | 15、推进农业科技创新。推进与中国农科院在永州农科园内共建永州农业产业发展研究院，鼓励企业投入自建科技研发中心。支持市内农业科研单位围绕农业产业发展需求选题立项，重点支持与湖南农科院的永州特色农产品科技创新联盟合作项目。 | 12月 | 市科技局、市财政局、市农委、市林业局、市农科所、市柑科所、市畜牧水产局 | 市科技局 | 按任务完成。 |
|  | 16、加强科技成果产业化运用。支持围绕主导产业与品牌打造，继续完善与农业科研院校建设农业科技示范基地，解决全产业链的技术难题。加强实用新农机具推广应用。 | 12月 | 市农委、市科技局、市林业局、市畜牧水产局、市农科所、市农机局 | 市农委 | 按任务完成。 |
|  | 17、推进“智慧农业”。争取150家以上的涉农企业或合作社、200种以上的农产品入驻市级农产品防伪溯源监管云平台。每个县区重点抓好“一县一品”电商产业。 | 12月 | 市农委、市商务和粮食局、市发改委、市经信委、市供销联社、市林业局、市畜牧水产局、市交通运输局、市扶贫办、市财政局 | 市农委 | 按任务完成。 |