附件2

永州市城市公立医院综合改革

部分重点工作任务分工及时间安排表

| 工作任务 | 牵头部门 | 建议时间进度 |
| --- | --- | --- |
| 制定《永州市城市公立医院综合改革试点实施方案》 | 市医改办 | 2016年8月底完成 |
| 制定《永州市城市公立医院医疗服务价格改革实施方案》 | 市发改委 | 2016年8月底完成 |
| 制定《永州市城市公立医院改革财政补偿实施方案》 | 市财政局 | 2016年8月底完成 |
| 制定《永州市城市公立医院医保支付方式改革实施方案》 | 市人社局 | 2016年8月底完成 |
| 制定《永州市城乡居民基本医疗保险制度整合实施方案》 | 市人社局 | 2016年9月底完成 |
| 制定《关于成立永州市公立医院管理委员会的通知》 | 市编办 | 2016年9月底完成 |
| 制定《永州市第三人民医院法人治理结构改革试点实施方案》 | 市编办、 冷水滩政府 | 2016年9月底完成 |
| 制定《永州市分级诊疗方案》 | 市卫计委 | 2016年10月底完成 |
| 制定《永州市城市公立医院基本药物使用管理办法》 | 市卫计委 | 2016年10月底完成 |
| 制定《永州市城市公立医院薪酬制度改革实施方案》 | 市人社局 | 2016年10月底完成 |
| 制定《永州市城市公立医院人事编制管理改革实施方案》 | 市编办 | 2016年10月底完成 |
| 制定《永州市城市区域卫生暨医疗资源配置规划》 | 市卫计委 | 2016年11月底完成 |
| 制定《永州市城市公立医院绩效考核方案》 | 市医改办 | 2016年11月底完成 |
| 制定《永州市城市公立医院药品统一采购管理办法》 | 市卫计委 市人社局 | 2016年12月底完成 |