附件2

制订分级诊疗配套文件任务分工以及

进度安排表

| 序号 | 配套文件 | 牵头部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制订关于实施基层首诊工作的指导意见 | 市卫计委 | 2016年10月底前完成 |
| 2 | 制订常见病双向转诊标准和流程 | 市卫计委、 市人社局 | 2016年10月底前完成 |
| 3 | 制订关于调整医保报销政策推进分级诊疗工作的指导性意见 | 市人社局 | 2016年10月底前完成 |
| 4 | 制订分级诊疗试点工作实施方案 | 祁阳县 | 2016年10月底前完成 |
| 5 | 制订开展分级诊疗考核评价工作方案 | 市医改办 | 2016年10月底前完成 |
| 6 | 制定家庭医生签约服务实施方案 | 市卫计委基层卫生科 | 2016年10月底前完成 |